| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: QĐ-UBND | Bình Dương, ngày tháng năm 2021 |

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/05/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Căn cứ Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 15/10/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Chương trình số 129-CTr/TU ngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     ……../TTr-SKHCN ngày      tháng      năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021 – 2025

- Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ít nhất là 11 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp được hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ít nhất là 22 doanh nghiệp.

- Ít nhất 03 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 10 chuyên gia năng suất chất lượng.

b) Giai đoạn 2026 – 2030:

- Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ít nhất là 13 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp được hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ít nhất là 25 doanh nghiệp.

- Ít nhất 05 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 20 chuyên gia năng suất chất lượng.

3. Đối tượng

- Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); ưu tiên xét chọn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh (nếu có). Ngoại trừ nội dung khen thưởng các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập có phòng thử nghiệm, phòng đo lường có chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường đóng trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng tham gia thực hiện: Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Cục Thống kê, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hiệp hội; Tổ chức tư vấn và các doanh nghiệp tham gia.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

- Triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy, nâng cao năng suất của tỉnh và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

- Định kỳ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng.

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng

- Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

- Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng.

- Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt về năng suất để phục vụ doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác.

- Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

- Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh...

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng cơ bản và nâng cao

- Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

4. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

- Phối hợp các tổ chức có liên quan xây dựng, triển khai tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất. Tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định.

- Phối hợp các tổ chức có liên quan đào tạo đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng. Mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.

5. Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

- Đầu tư, tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực.

- Đẩy mạnh áp dụng cơ chế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp ở các cấp độ.

6. Tăng cường các hoạt động hợp tác các địa phương trong nước

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất của các địa phương trong nước.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán ngân sách hàng năm và quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

- Dự toán tổng kinh phí cho việc triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 là: 13.061.200.000 đồng (bằng chữ: Mười ba tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng) và giai đoạn 2026-2030 là 15.401.200.000 (bằng chữ: Mười lăm tỷ bốn trăm lẻ một triệu hai trăm ngàn đồng).

(Đính kèm Phụ lục Bảng chi tiết dự toán kinh phí thực hiện).

2. Quản lý, sử dụng kinh phí: Theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 và các văn bản có liên quan khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Hằng năm, tổng hợp kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch gửi Sở Tài chính (đối với nhiệm vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên) và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển).

- Chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng; xây dựng các mô hình điểm về năng suất chất lượng; tổ chức các hoạt động đào tạo về năng suất chất lượng; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hợp tác trong lĩnh vực năng suất chất lượng; triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch theo nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước được giao.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng.

- Tổ chức sơ kết Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch vào năm 2030. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh và các Hiệp hội trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm

- Phối hợp sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai kế hoạch 5 năm, hằng năm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý, phù hợp định hướng phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành, lĩnh vực, tập trung vào sản phẩm, hàng hóa công nghiệp, nông nghiệp chủ lực.

- Lập dự toán ngân sách hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp gửi Sở Tài chính bố trí kinh phí theo quy định; huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc thẩm quyền quản lý. Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế quản lý tài chính để thực hiện Kế hoạch nếu cần thiết.

-  Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, dự toán do Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan xây dựng, Sở Tài chính tham mưu dự toán kinh phí theo thẩm quyền

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối các nguồn lực, bố trí kính phí chi thường xuyên thực hiện kế hoạch theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước

4. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân tỉnh về việc cung cấp số liệu của các doanh nghiệp phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả của dự án và tính chỉ số TFP hằng năm của tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm

- Chỉ định cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép với các chương trình khoa học và công nghệ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong phạm vi thẩm quyền, chức năng quản lý nhà nước được giao.

6. Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ giúp Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, điều hành và thực hiện Kế hoạch; lập kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổng hợp vào kế hoạch của Chi cục để Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết để nắm tình hình thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp; báo cáo và đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức có liên quan tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tuyển chọn Tổ chức tư vấn đủ điều kiện tư vấn theo qui định hiện hành.

- Phối hợp Cục Thống kê tỉnh tổ chức đánh giá về các yếu tố năng suất tổng hợp TFP theo định kỳ hàng năm và cả giai đoạn.

- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bình Dương

Chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.

8. Các Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất trong cộng đồng doanh nghiệp hằng năm.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giúp nâng cao năng suất cho doanh nghiệp.

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất cho doanh nghiệp hằng năm.

9. Doanh nghiệp tham gia

- Cam kết thực hiện đúng các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình, tiến độ, kinh phí; thực hiện thanh quyết toán đúng theo quy định của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong quá trình tham gia.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Các Sở, Ban, ngành, Cục Thống kê tỉnh; - Báo BD, Đài PTTH, Cổng TTĐT, TTCB tỉnh; - Các Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - LĐVP, Dg, HC, TH, Website tỉnh; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Mai Hùng Dũng |
| --- | --- |

Phụ lục

BẢNG CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

(Đơn vị tính: triệu đồng).

I. Dự toán kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2021 – 2025

1. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tư vấn và chứng nhận các công cụ cải tiến năng suất chất lượng:

| Nội dung | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng doanh nghiệp | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Kinh phí hỗ trợ = (Chi phí tư vấn và đào tạo 70 triệu đồng/01 công cụ/ 01 doanh nghiệp) | 210 | 210 | 210 | 140 | 770 |

2. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tư vấn và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến:

| Nội dung | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng doanh nghiệp | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| Kinh phí hỗ trợ = (Chi phí tư vấn và chứng nhận 100 triệu đồng/01 hệ thống/01 doanh nghiệp) | 500 | 500 | 600 | 600 | 2.200 |

3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng.

| Nội dung | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng doanh nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kinh phí hỗ trợ = ((Chi phí tư vấn và đào tạo 70 triệu đồng/01 công cụ x 3 công cụ) + (Chi phí tư vấn và chứng nhận 100 triệu đồng/01 hệ thống ))/01 doanh nghiệp | 310 | 310 | 310 | 930 |

4. Đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng để triển khai các hoạt động năng suất chất lượng:

| Nội dung | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng chuyên gia | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Kinh phí hỗ trợ = (36 triệu đồng/ 01 chuyên gia) x (số lượng chuyên gia) | 108 | 108 | 108 | 36 | 360 |

5. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tư vấn và chứng nhận thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng doanh nghiệp | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
| Kinh phí hỗ trợ = (Chi phí khảo sát, tư vấn & đánh giá chứng nhận: 60 triệu đồng/01 doanh nghiệp) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 4.200 |

6. Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và công bố hợp chuẩn.

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng doanh nghiệp | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Kinh phí hỗ trợ = 25 triệu đồng/01 doanh nghiệp | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.500 |

7. Hỗ trợ doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia:

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng doanh nghiệp đạt giải | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Kinh phí hỗ trợ: 01 giải thưởng chất lượng Châu – Á Thái Bình Dương: 31,290 triệu đồng, 01 giải vàng: 20,860 triệu đồng, 03 giải thưởng chất lượng quốc gia: mỗi giải thưởng 10,430 triệu đồng, tổng cộng 83,440 triệu đồng) | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 417,20 |

8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số khóa đào tạo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kinh phí = (90 triệu đồng/ 01 khóa) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |

9. Tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai, sơ kết và tổng kết Chương trình

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số đợt hội nghị, hội thảo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kinh phí hỗ trợ = (35 triệu đồng/ 01 đợt) x (Số đợt hội nghị, hội thảo) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 |

10. Tổ chức thông tin, tuyên truyền kết quả xây dựng mô hình, xây dựng chuyên đề, phóng sự trên các Báo và Đài phát thanh – Truyền hình

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số đợt tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo 02 đợt và trên Đài phát thanh – Truyền hình 02 đợt | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Kinh phí thực hiện: 56 triệu đồng, gồm: - Trên báo: 8 triệu đồng x 02 đợt = 16 triệu đồng - Trên Đài phát thanh – Truyền hình: 20 triệu đồng x 02 đợt = 40 triệu đồng. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 |

11. Kinh phí hoạt động nghiệp vụ.

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham dự hội nghị, hội thảo. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 2. Chi cho Ban điều hành chương trình (thù lao, hội họp, …) |  |  |  |  |  |  |
| Chi tổ chức đánh giá xét chọn, nghiệm thu (02 cuộc/ doanh nghiệp). - Thành viên điều hành (5 người): 3 triệu đồng/cuộc. - Xăng xe: 16 lít/100 km x 20.000 đồng. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 310 |
| 3. Chi tài liệu, báo cáo, văn phòng, chi khác, ... (Chi tài liệu 300.000 đồng x 12 tháng) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |

Tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2021-2025

| Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.715,44 | 2.589,44 | 2.899,44 | 2.999,44 | 2.857,44 | 13.061,2 |

II. Dự toán kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2026 – 2030

1. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tư vấn và chứng nhận các công cụ cải tiến năng suất chất lượng:

| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lượng doanh nghiệp | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Kinh phí hỗ trợ = (Chi phí tư vấn và đào tạo 70 triệu đồng/01 công cụ/ 01 doanh nghiệp) | 210 | 210 | 210 | 210 | 140 | 980 |
| 2. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tư vấn và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số lượng doanh nghiệp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Kinh phí hỗ trợ = (Chi phí tư vấn và chứng nhận 100 triệu đồng/01 hệ thống/01 doanh nghiệp) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| 3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng. |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số lượng doanh nghiệp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kinh phí hỗ trợ = ((Chi phí tư vấn và đào tạo 70 triệu đồng/01 công cụ x 3 công cụ) + (Chi phí tư vấn và chứng nhận 100 triệu đồng/01 hệ thống ))/ 01 doanh nghiệp. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1550 |
| 4. Đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng để triển khai các hoạt động năng suất chất lượng: |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số lượng chuyên gia được đào tạo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Kinh phí hỗ trợ = (36 triệu đồng/ 01 chuyên gia) x (số lượng cán bộ) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 720 |
| 5. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tư vấn và chứng nhận thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số lượng doanh nghiệp | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
| Kinh phí hỗ trợ = (Chi phí khảo sát, tư vấn & đánh giá chứng nhận: 60 triệu đồng/01 doanh nghiệp) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 4800 |
| 6. Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và công bố hợp chuẩn. |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số lượng doanh nghiệp | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 |
| Kinh phí hỗ trợ = 25 triệu đồng/ 01 doanh nghiệp | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2750 |
| 7. Hỗ trợ doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng chất lượng: |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số lượng doanh nghiệp đạt giải | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Kinh phí hỗ trợ: 01 giải thưởng chất lượng Châu – Á Thánh Bình Dương: 31,290 triệu đồng, 01 giải vàng: 20,860 triệu đồng, 03 giải thưởng chất lượng quốc gia: mỗi giải thưởng 10,430 triệu đồng, tổng cộng 83,440 triệu đồng) | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 417,2 |
| 8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số khóa đào tạo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kinh phí hỗ trợ = (90 triệu đồng/ 01 khóa) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
| 9. Tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai, sơ kết và tổng kết Chương trình |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số đợt hội nghị, hội thảo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kinh phí hỗ trợ = (35 triệu đồng/ 01 đợt) x (Số đợt hội nghị, hội thảo) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 |
| 10. Tổ chức thông tin, tuyên truyền kết quả xây dựng mô hình, xây dựng chuyên đề, phóng sự trên các Báo và Đài phát thanh – Truyền hình |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| Số đợt tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo 02 đợt và trên Đài phát thanh – Truyền hình 02 đợt | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Kinh phí thực hiện: 56 triệu đồng, gồm: - Trên báo: 8 triệu đồng x 02 đợt = 16 triệu đồng - Trên Đài phát thanh – Truyền hình: 20 triệu đồng x 02 đợt = 40 triệu đồng. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 |
| 11. Kinh phí hoạt động nghiệp vụ. |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| 1. Hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham dự hội nghị, hội thảo. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 2. Chi cho Ban điều hành chương trình (thù lao, hội họp, …) |  |  |  |  |  |  |
| Chi tổ chức đánh giá xét chọn, nghiệm thu (02 cuộc/ doanh nghiệp). | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 310 |
| - Thành viên điều hành (5 người): 3 triệu đồng/ cuộc. |  |  |  |  |  |  |
| - Xăng xe: 16 lít/100 km x 20.000 đồng. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Chi tài liệu, báo cáo, văn phòng, chi khác, ... (Chi tài liệu 300.000 đồng x 12 tháng) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |

Tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2026-2030

| Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.049,44 | 3.105,44 | 3.105,44 | 3.105,44 | 3.035,44 | 15.401,2 |